## Trang tính1
Task theo tuần | Content require
T1.1 Setup Docker môi trường Ubuntu 24 + Laravel | Cài Docker Engine và Docker Compose trên Ubuntu 24. Tạo project Laravel mới trong workspace. Đảm bảo chạy được container PHP/Laravel cơ bản trước khi nối database. Ghi lại phiên bản Docker/Compose vào README.
T1.2 Viết Dockerfile và docker-compose.yml | Tạo Dockerfile cho app Laravel và docker-compose.yml gồm service app + postgres:16. Persist DB bằng Docker volume. Map port API (gợi ý 8000). Mentor phải chạy được: docker compose up -d --build.
T1.3 Chuẩn hóa .env.example cho clinic + PayPal Sandbox #3 | Commit .env.example (không commit .env) với DB_CONNECTION=pgsql, DB_HOST=db, EXAMINATION_FEE, PAYPAL_MODE=sandbox, PAYPAL_CLIENT_ID/SECRET (placeholder), PAYPAL_CURRENCY. README giải thích từng biến.
T1.4 Kết nối Laravel với PostgreSQL trong Docker | Cấu hình database pgsql trỏ vào service db. Chạy migrate thành công trong container. Xử lý chờ Postgres ready (healthcheck/depends_on) nếu cần.
T1.5 Auth Sanctum — login, logout, me | Tạo migration cho roles, permissions, role_permissions. permissions.name unique dạng CONTROLLER.ACTION. role_permissions UNIQUE(role_id, permission_id). Không dùng Spatie.
T1.7 Gắn role cho user + seed 5 role #6 | Thêm users.role_id FK → roles.id. Seed roles: ADMIN, RECEPTIONIST, DOCTOR, PHARMACIST, CASHIER (kèm display_name). Mỗi user chỉ có đúng 1 role.
T1.8 Seed permissions và role_permissions theo map đề bài | Seed đầy đủ permission CONTROLLER.ACTION (PATIENTS.CREATE, PAYMENTS.CAPTURE…). Map đúng quyền cho từng role theo bảng mục 3.4 trong đề.
T1.9 Seed tài khoản ADMIN đầu tiên | Seeder tạo user admin@clinic.test (hoặc email ghi trong README) với role ADMIN và password hash. Sau migrate --seed có thể login ngay.
T1.10 Middleware EnsurePermission (Controller → CONTROLLER.ACTION) | iddleware lấy Controller class + action method hiện tại, map sang tên permission (index→FINDALL, store→CREATE…). Check role của user có permission hay không; thiếu → 403. Gắn vào group route API nghiệp vụ.
T1.11 Chọn kiến trúc B hoặc C và ghi README | Chọn Controller+Service (B) hoặc +Repository (C). Code nhất quán theo lựa chọn. README có mục “Kiến trúc đã chọn” + lý do + sơ đồ luồng request.
T1.12 Form Request, API Resource, envelope JSON chuẩn | Mọi API ghi dùng Form Request. Response dùng API Resource. Envelope: success/message/data (và errors với 422; meta khi paginate). Exception Handler trả JSON cho API, không trả HTML.
T1.13 CRUD Users (chỉ ADMIN) + bảo vệ ADMIN cuối cùng | API tạo/sửa/list/khóa user, gán role_id. Chỉ ADMIN (USERS.*). Không cho đổi Role hoặc deactivate ADMIN cuối cùng còn lại trong hệ thống → 422.
T1.14 CRUD Specialties (chuyên khoa) | Migration specialties (name unique, description). CRUD API với permission SPECIALTIES.*. Dùng cho gắn bác sĩ theo chuyên khoa.
T1.15 CRUD Doctors (hồ sơ bác sĩ 1-1 với user) | Bảng doctors: user_id unique (user phải role DOCTOR), specialty_id, license_number, bio. CRUD theo DOCTORS.*. Không tạo doctor cho user sai role.
T2.1 Migration và model Patients | Tạo bảng patients: code unique, full_name, gender, date_of_birth, phone, email/address nullable, timestamps. Khuyến khích soft delete. Index phục vụ tìm kiếm theo tên/SĐT/mã.
T2.2 CRUD Patients + search/filter | API list/create/update/show/delete bệnh nhân. Filter/search theo q (tên, SĐT, code). Phân quyền: RECEPTIONIST/DOCTOR/CASHIER theo map (CASHIER chủ yếu đọc).
T2.3 Migration Appointments + index | Bảng appointments: patient_id, doctor_id, scheduled_at, status, reason. Index: (doctor_id, scheduled_at), patient_id, status. CHECK/ENUM status.
T2.4 CRUD Appointments — tạo lịch scheduled | Lễ tân tạo lịch khám gắn patient + doctor + thời điểm. Status mặc định scheduled. Validate doctor/patient tồn tại. Permission APPOINTMENTS.CREATE.
T2.5 Máy trạng thái lịch khám | Cho phép chuyển: scheduled→confirmed→completed; scheduled/confirmed→cancelled. Chặn transition trái quy tắc → 422. API PATCH status riêng hoặc update có kiểm soát.
T2.6 Chống trùng lịch bác sĩ | Khi tạo/sửa lịch, kiểm tra bác sĩ đã có appointment chồng khung giờ (trừ cancelled). Conflict → 422 với errors rõ ràng. Ghi rõ rule trong README.
T2.7 Migration Examinations (phiếu khám) | Bảng examinations: appointment_id UNIQUE, doctor_id, patient_id, diagnosis, notes, examined_at. Đảm bảo 1 lịch chỉ có tối đa 1 phiếu khám.
T2.8 Tạo phiếu khám từ lịch đã confirmed | DOCTOR tạo examination từ appointment confirmed (mặc định đề). Lấy patient_id/doctor_id từ lịch, không cho lệch. Ghi diagnosis, notes.
T2.9 Transaction tạo phiếu khám + hoàn tất lịch | Trong DB::transaction: insert examination và cập nhật appointment.status = completed. Rollback nếu một bước lỗi.
T2.10 Chặn tạo phiếu khám từ lịch không hợp lệ | Không tạo examination từ appointment cancelled hoặc đã completed / đã có phiếu. Trả 422 với message business rõ ràng.
T2.11 Feature test tuần 2 — auth, RBAC, patient, appointment | Viết feature test: login OK; role thiếu permission → 403; tạo patient; tạo appointment. Chạy được trong docker compose exec app php artisan test.
T3.1 CRUD Medicines (danh mục thuốc + tồn kho) | Bảng medicines: code unique, name, unit, price, stock (>=0), is_active. CRUD theo MEDICINES.*. Thuốc is_active=false không cho kê vào đơn mới.
T3.2 API điều chỉnh kho thuốc (adjustStock) | Endpoint PATCH stock với quantity/note (MEDICINES.ADJUSTSTOCK). Cập nhật tồn kho có kiểm tra không âm. Ghi activity log nếu đã có sẵn.
T3.3 Migration Prescriptions và Prescription_items | prescriptions: examination_id UNIQUE, doctor_id, notes. prescription_items: medicine_id, quantity>0, dosage, usage_instruction; UNIQUE(prescription_id, medicine_id).
T3.4 Tạo đơn thuốc từ phiếu khám | DOCTOR tạo prescription gắn examination (1 phiếu ↔ 1 đơn). Có thể nhận kèm mảng items lúc tạo. Permission PRESCRIPTIONS.CREATE.
T3.5 Thêm / sửa / xóa dòng thuốc trong đơn | API addItem, updateItem, removeItem với permission tương ứng. Không cho trùng medicine trên cùng đơn (dùng update để đổi số lượng).
T3.6 Transaction trừ kho khi kê thuốc | Khi thêm item / tạo đơn kèm items: lockForUpdate medicine, kiểm tra stock, trừ kho trong DB::transaction. Thiếu hàng → 422 + rollback toàn bộ.
T3.7 Hoàn kho khi xóa hoặc sửa số lượng item | removeItem: hoàn stock = stock + quantity. updateItem: tính delta quantity và cộng/trừ kho tương ứng; nếu tăng mà thiếu hàng → 422.
T3.8 Migration Invoices | invoices: examination_id UNIQUE, invoice_code unique, subtotal, discount, total, status unpaid¦paid¦cancelled, issued_at. Index theo status.
T3.9 Tạo hóa đơn từ phiếu khám (tính tiền tự động) | CASHIER tạo invoice: medicine_total = SUM(qty*price) + consultation_fee (EXAMINATION_FEE). total = subtotal - discount. status=unpaid. Trùng examination → 422.
T3.10 Sửa discount / hủy hóa đơn an toàn | Chỉ cho UPDATE discount hoặc cancelled khi status=unpaid và chưa có payment completed. Đã thanh toán một phần/đủ → 422.
T3.11 Migration Payments cho PayPal/Visa | payments: invoice_id, amount>0, method paypal¦visa, status pending¦completed¦failed¦cancelled, provider, provider_order_id, provider_capture_id, paid_at, note. Index invoice_id, provider_order_id.
T3.12 (Gộp với T3.11 nếu đã làm) Đảm bảo đủ cột PayPal trên payments | Kiểm tra migration có đủ provider_order_id và provider_capture_id để lưu Order ID / Capture ID từ PayPal Sandbox. Không lưu số thẻ Visa trong DB.
T3.13 Tạo lệnh thanh toán PayPal Order (pending) | POST /api/invoices/{id}/payments với amount + method paypal¦visa. Gọi PayPal Sandbox tạo Order; lưu payment status=pending; trả approval_url / order_id. amount không vượt số còn lại → 422. Permission PAYMENTS.CREATE.
T3.14 Capture thanh toán PayPal và cập nhật hóa đơn | POST /api/payments/{id}/capture (PAYMENTS.CAPTURE). Capture trên Sandbox; success → status=completed + lưu capture id. Transaction: nếu tổng completed = invoice.total → invoices.status=paid. Fail → failed, giữ unpaid.
T3.15 Hỗ trợ thanh toán thẻ Visa qua PayPal | method=visa dùng luồng PayPal hỗ trợ thẻ (card fields/checkout). README hướng dẫn tạo app PayPal Developer và số thẻ Visa test sandbox. Không dùng tiền thật.
T3.16 Bảo mật credential PayPal | Chỉ lưu CLIENT_ID/SECRET trong .env. .env.example dùng placeholder. Không commit secret. README cảnh báo chỉ sandbox.
T3.17 Seeder dữ liệu demo đầy đủ luồng khám | Seed specialties, doctors (kèm user), patients, medicines, và (tuỳ chọn) một chuỗi appointment→examination mẫu để demo nhanh.
T4.1 Activity logs bằng Event/Observer | Bảng activity_logs (user_id, action, subject_type/id, meta JSONB). Ghi log tối thiểu: user, appointment status, examination, prescription/kho, invoice, payment. Implement bằng Event+Listener hoặc Observer.
T4.2 API Stats tổng quan phòng khám | GET /api/stats dùng SQL aggregate: số bệnh nhân, lịch hôm nay, doanh thu tháng, thuốc sắp hết. Permission STATS.SHOW. Không đếm bằng PHP collection.
T4.3 Feature tests RBAC và luồng nghiệp vụ chính | Cover: role thiếu quyền → 403; RECEPTIONIST không tạo invoice; DOCTOR không capture payment; luồng tạo patient→appointment→examination cơ bản.